## WBS
|  | Tên dự án | Hệ thống quản lý thư viện
|  | Ngày bắt đầu (Start Date): | 2026-09-17
|  | Lịch làm việc (Calendar): | Standard (7 ngày/tuần, 08:00 – 17:00)
|  | Người thực hiện: | Nguyễn Đăng Phúc Thiện (24dh111762), Mai Đăng Khoa
|  | Số giờ làm việc mỗi ngày: | 8
ID | WBS (Mã Công Việc) | Tên công việc (Task Name) | Thành viên (Resource Names) | Thời lượng (Duration) | Số giờ công (Work) | Ngày bắt đầu (Start) | Ngày kết thúc (Finish) | Công việc tiền đề (Predecessors) | Story Points (Product Backlog)
0 | 0 | Hệ thống quản lý thư viện |  | 66 | 880 | 2026-09-17 | 2026-11-21 |  | 60
1 | 1 | Start up |  | 14 | 112 | 2026-09-17 | 2026-09-30
2 | 1.1 | Thiết kế dữ liệu | A | 7 | 56 | 2026-09-17 | 2026-09-23
3 | 1.2 | Tạo project | A | 7 | 56 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2
4 | 2 | Development |  | 52 | 768 | 2026-10-01 | 2026-11-21 |  | 60
5 | 2.1 | Sprint 1 – Quản lý Sách + bắt đầu Quản lý Thẻ |  | 15 | 224 | 2026-10-01 | 2026-10-15 |  | 21
6 | 2.1.1 | PBI01 – Thêm mới thông tin sách | A,M | 2 | 32 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  | 3
7 | 2.1.2 | PBI02 – Sửa / xóa thông tin sách | A,M | 1 | 16 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 6 | 2
8 | 2.1.3 | PBI03 – Tìm kiếm sách | A,M | 2 | 32 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  | 3
9 | 2.1.4 | PBI04 – Quản lý các đầu sách | A,M | 3 | 48 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 8 | 5
10 | 2.1.5 | PBI05 – Cập nhật tình trạng đầu sách | A,M | 3 | 48 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 9 | 3
11 | 2.1.6 | PBI06 – Tạo thẻ thư viện | A,M | 2 | 32 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 10 | 3
12 | 2.1.7 | PBI07 – Cập nhật tình trạng thẻ | A,M | 1 | 16 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 11 | 2
13 | 2.2 | Sprint 2 – Hoàn tất Quản lý Thẻ + Mượn/Trả sách |  | 17 | 272 | 2026-10-19 | 2026-11-04 |  | 24
14 | 2.2.1 | PBI08 – Tự động khóa thẻ khi mất / hỏng sách | A,M | 3 | 48 | 2026-10-19 | 2026-10-21 |  | 5
15 | 2.2.2 | PBI09 – Ghi nhận bồi thường, khôi phục thẻ | A,M | 2 | 32 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 14 | 3
16 | 2.2.3 | PBI10 – Mượn tối đa 3 mã sách trong 15 ngày | A,M | 4 | 64 | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 15 | 5
17 | 2.2.4 | PBI11 – Kiểm tra phiếu mượn đang mở | A,M | 3 | 48 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 16 | 5
18 | 2.2.5 | PBI12 – Ghi nhận trả sách | A,M | 3 | 48 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 17 | 3
19 | 2.2.6 | PBI13 – Ghi nhận báo mất / báo hỏng | A,M | 2 | 32 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 18 | 3
20 | 2.3 | Sprint 3 – Báo cáo/Thống kê + Quản lý Tài khoản |  | 9 | 144 | 2026-11-05 | 2026-11-13 |  | 15
21 | 2.3.1 | PBI14 – Báo cáo hàng năm sách mất / hỏng | A,M | 3 | 48 | 2026-11-05 | 2026-11-07 |  | 5
22 | 2.3.2 | PBI15 – Thống kê tình trạng mượn / trả | A,M | 3 | 48 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 21 | 5
23 | 2.3.3 | PBI16 – Tạo và phân quyền tài khoản thủ thư | A,M | 2 | 32 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 22 | 3
24 | 2.3.4 | PBI17 – Đăng nhập hệ thống | A,M | 1 | 16 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 23 | 2
25 | 2.4 | Sprint 4 Yêu cầu phi chức năng |  | 8 | 128 | 2026-11-14 | 2026-11-21 |  | 0
26 | 2.4.1 | PBI18 - Kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ | M,A | 2 | 32 | 2026-11-14 | 2026-11-15
27 | 2.4.2 | PBI19 - Ghi log lịch sử mượn/trả | M,A | 2 | 32 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 26
28 | 2.4.3 | PBI20 - Tối ưu giao diện thao tác nhanh | M,A | 1 | 16 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 27
29 | 2.4.4 | PBI21 - Mở rộng thêm loại tài liệu khác | M,A | 3 | 48 | 2026-11-19 | 2026-11-21 | 28
Formulas:
Ngày bắt đầu (Start) = MIN([Ngày bắt đầu (Start), row below],G11)
Ngày bắt đầu (Start) = [Ngày kết thúc (Finish), row above]+1
Ngày kết thúc (Finish) = MAX([Ngày kết thúc (Finish), row below],H11)
Ngày kết thúc (Finish) = [Ngày bắt đầu (Start)]+[Thời lượng (Duration)]-1

## Resource Sheet
STT | Resource Name | Type | Initials | Max Units | Std. Rate | Vai trò / Ghi chú
1 | Nguyễn Đăng Phúc Thiện | Work | A | 100% | 0 | Team Lead
2 | Mai Đăng Khoa | Work | M | 100% | 0